## Deckblatt
[Wird noch durch PCo erstellt]

## Inhaltsverzeichnis
[Wird noch durch PCo erstellt]

## Datenauswertung
Vertraulich - Nur für interne Zwecke!
| #VALUE! | Revision 1, 23. Nov., Daniel Ludwig
| Nr. | Prozesse & Aufgaben | Termin / Frist | Verantwortlich | Dokumentation | Bemerkungen | Verweise Wiki
| 1 | Vorbereitung
| 1.1 | Mitteilung der Liefergegenstände, Fokus der Liefergegenstände an Data Scientists, Data Engineer |  | Product Owner
| 1.2 | Inspektionsdokumentation. auf Vollständigkeit und Plausibilität prüfen |  | Executive Assistant | Teams.EMPIT_shared data_client
| 1.3 | Parsen der Daten und einpflegen in die Datenbank |  | Data Engineer |  | Gibt es parsing correctness checks?
| 1.4 | Prüfen ob die Daten korrekt aus der Datenbank geladen werden können |  | Data Engineer
| 1.5 | Abgleich der Datenbankprojekte mit Inspektionsdokumentation und EMIT_read field_data. Vergleichen. alle Projekte vorhanden? |  | Data Engineer
| 1.5.1 | Pipelinenamen prüfen |  |  | Standardisierungsvorschrift für AV vorm Feld
| 1.6 | Projektmanager in EMPIT_lab anlegen
| 1.6.1 | Sequenzieller Import -> Importprüfung in Empitlab mit kleiner Stichprobengröße (z.B. 3 *.epr) |  |  |  | Frühe antizipation von Fehlern
| 1.7 | Integritätsfunktionen check (dc-fit(1), aca-model, ACVG etc.) |  |  |  | Frühe antizipation von Empit lab bugs oder nicht wohlgeformten Rohdaten
| 1.8 | Download aller Projekte aus der Datenbank. gefolgt von Import in Empit lab
| 2 | Rohdaten überprüfen |  | Data Scientists
| 2.1 | Muss das Projekt aufgeteilt werden? (Abschnitte >10m)
| 2.2 | Integrität plausibel? evtl Kabel eingemessen?
2.3
2.4
2.5
| 3 | Rohrleitungsgeometrie |  | Data Scientists
| 3.1 | Splines berechnen (DRRO-Skript auf Basis von Bruno’s Script)
| 3.2 | GPS überprüfen. eventuell an GPS Punkte zum Abgleichen eintragen
| 3.3 | Position [m] checken
| 3.4.1 | Bögen "ziehen" und auf plausibilität überprüfen anhand der Rohrleitungsdokumentation
| 3.4.2 | Rohrdurchmesser überprüfen und gegebenenfalls eintragen (in EMPIT_lab oder der epr.)
| 3.5 | Eintragen Dokumentationsrelevanter Daten (Aus der Dokumentation des Leitungsbetreibers) z.B. Kontaktpunkte
| 3.6.1 | Groundlevel überprüfen und anpassen (bei schlechtem GPS-Signal) Vor allem bei aufgeteilten Projekten auf ähnliches Groundlevel achten!
| 3.6.2 | Überdeckung überprüfen 0.6 m → DoC Warning; [0.6 – 0.8] m DoC Indication
| 3.6.3 | Überprüfung bei Seitenversatz → Ableitung eines systematischen Fehlers bei Seitenversatz → Risikoabschätzung |  | Qualitätsmatrix → Liefergegenstandsfokus → Zeit, Planbarkeit, Was kann, was muss → Entscheidung in pre-alpha validierung
GPS überprüfen. eventuell an GPS Punkte zum Abgleichen eintragen
| 3.6 | Abgleich der Daten mit Audios und Bildern
| 3.7 | Spline an Range (Datenpunkte anpassen). da sonst keine Übereinstimmung mit Integritätsdaten
| 3.8 | PLAUSIBILITÄTSCHECK: Abgleich der Pipeline auf der Karte mit der Dokumentation.
| 4 | Integritätsanalyse |  | Data Scientists/Simulationsspezialist
| 4.1.1 | Entwertung von Artefakten |  |  |  | Seit SIG
Kreuzende Kabel
| 4.1.2 | Metallteile
| 4.2 | Versagenswahrscheinlichkeit berechnen (Simulationen)
| 4.2 | Umhüllungsfehlstellen
| 4.3 | Metallteile
| 5 | Datenexport |  | Data Scientists
| 5.1 | Sequenzieller Export |  |  |  | Frühe antizipation von Fehlern
| 5.2 | Liste der Koordinaten auf 8 Ziffern (digits) einstellen
| 5.3 | Funktionen wie Überdeckung, Höhenplots, Integrity plots (PoF, ACVG)
| 5.4 | Prüfen ob alle Daten richtig exportiert wurden (Bögen. Koordinaten. Position etc.) |  |  |  | Data output → <project>_inspection.csv; <project>_report.csv; html plot output → xy, mapbox
| 5.5 | Anwendung des post-processing scripts |  |  |  | Diverse optinonale config Optionen, wie globales/lokales lowess smoothing, SIG konstantes shifting von column values (SIG +geosep 47.23 m)
| 5.6 | Aufgeteilte Projekte zusammenführen und m Position anpassen ! |  |  |  | Seit SIG: standalone script, welches nach dem post-processing scripts mittels einer yaml config genutzt wird
| 6 | Erstellen von Pathfinder-Liefergegenstandsspezifischen „Assets“
| 6.1 | Erstellen von Pathfinder active_project_keys |  |  |  | Seit SIG: standalone list comprehension str concat scipt; Input → Newline getrennte txt file Liste mit den <project>_inspection.csv Dateien (ls ¦ grep *_inspection.csv » XYZ_project_list.txt = f(app features) → burst_rate, contact_points,
| 6.2 | Optional: Erstellen von street_eval.csv (burst_rate_feature)
| 6.3 | Optional: Erstellen von street_files, bei Stadtprojekten sog. Straßenzüge (<project>_street.csv). Bei der SIG war <project>_street.csv eine copy des <project>_inspection.csv) (burst_rate_feature) |  |  |  | GIS Koordinaten + Pipeline Koordinaten + GIS Koordinaten
| 6.4 | Optional: Erstellen von Contact_point files (contact_points_feature)
| 6.5 | Optional: Erstellen von ac_corrosion.csv (AC Voltage → section_flag_feature)
| 7 | Einbindung der Daten in die Pathfinder App |  | App-Developer/Data Scientists
| 7.1 | <project>_<presuffix>.csv-Dateien (Export-Dateien. Kontaktpunkte. Straßenzüge)
| 7.2 | Neue Features implementieren
| 7.3 | Einbinden des digitalen Rohrbuchs und der technischen Spezifikationen des CMI Devices
| 8 | Digitale Berichtstabelle (Unter Windows) + App prüfen | 2 Tage vor Abgabe | Project Manager + Product Owner
| 8.1 | Minderdeckung: - Überprüfen ob vertikale Bögen fehlen - Überprüfen ob Metallteile fehlerhafte Überdeckung verursachen - Überprüfen ob schlechtes GPS fehlerhafte Geländeoberkante verursacht - Vergleich mit Rohrbuch + Bilder
| 8.2 | Extreme Werte in allen Spalten: - Plausibilitätscheck: sind diese Werte realistisch - Wie sind die Werte vorher nachher
| 8.3 | Kommentarspalte: - Alle Kommentartexte auf sinnvollen Inhalt überprüfen + Rechtschreibung
| 8.4 | App: - Sind alle Linien gerade - Ist das Höhenniveau der Pipeline ausreichend glatt

## BLANKO
Vertraulich - Nur für interne Zwecke!
#VALUE!
| Nr. | Prozesse & Aufgaben | Termin / Frist | Verantwortlich | Dokumentation | Bemerkungen | Verweise Wiki
1.
1.1
1.2