## Deckblatt
[Wird noch durch PCo erstellt]

## Inhaltsverzeichnis
[Wird noch durch PCo erstellt]

## Datenauswertung
Vertraulich - Nur für interne Zwecke!
| #VALUE! | Revision 0, 2021-11-30 Albin Hertrich
| Nr. | Prozesse & Aufgaben | Termin / Frist | Verantwortlich | Dokumentation | Bemerkungen | Verweise Wiki
| 1 | Vorbereitungsphase
| 1.1 | Verantwortlichkeiten definieren |  | PO
| 1.2 | Teammitglieder festlegen |  | PO
| 1.3 | Mitteilung der Liefergegenstände und Projektvolumen |  | PO
| 1.4 | Übersetzung der Liefergegenstände in Auswertefeatures |  | PM
| 1.5 | Klärung der notwendigen Qualitätsstufe |  | PO/PM
| 1.6 | Klärung normales/strategisches Projekt |  | PO/PM
| 1.7 | Sicherstellung der Voraussetzung für Inspektion und Datenauswertung |  | PM
| 1.8 | Erstellung vorläufiger Projektplan |  | PM
| 2 | Vorbereitung Inspektionsphase
| 2.1 | Notwendige Unterlagen/Pläne von dem Kunden besorgen |  | Supervisor
| 2.2 | Reisevorbereitungen und Mobilisierung Planen (Inland vs Ausland) |  | Supervisor
| 2.3 | Kontakt zum Kunden aufnehmen bezüglich Kickoff und Prohjektdurchführung |  | Supervisor
| 2.4 | System vorbereiten und testen / Welche Komponenten müssen installiert werden / Software auf dem aktuellsten Stand |  | Team
| 2 | Inspektionsphase
| 2.1 | Kickoff Meeting mit dem Kunden / Besonderheiten der Inspektion klären |  | Supervisor
| 2.2 | Einstellung des Systems und der Frequenzen auf die Gegebenheiten vor Ort durch Kalibrierung des Systems |  | Supervisor
| 2.3 | Inspektion durchführen |  | Supervisor
| 2.4 | Inspektionsprotokoll anfertigen |  | Supervisor
| 3 | Datenaufbereitungsphase
| 3.1 | Check auf Vollständigkeit der Daten |  | Team
| 3.2 | Datenqualitätscheck |  | Team
| 3.3 | Review Datenqualität |  | PM
| 4 | Planungsphase Datenauswertung
| 4.1 | Kronkretisierung Projektplan inklusive Zeitrahmen |  | PM
| 4.2 | Verfügbare Ressourcen/Rollen im Team abklären |  | PO/PM
| 4.2 | Jedes Teammitglied kennt seine Aufgaben und Rollen |  | Team
| 4.3 | Die Teammitglieder stimmen zu dass das Umfang und Ziel dem Zeitrahmen entsprechen |  | Team
| 4.4 | Klärung der Kundenkommunikationswege |  | PO/PM
| 5 | Pre-alpha Phase
| 6 | Alpha Phase
| 7 | Beta Phase
| 8 | Final Phase
| 9 | Projektabschluss

## BLANKO
Vertraulich - Nur für interne Zwecke!
#VALUE!
| Nr. | Prozesse & Aufgaben | Termin / Frist | Verantwortlich | Dokumentation | Bemerkungen | Verweise Wiki
1.
1.1
1.2